## 改訂履歴
版 | 日付 | 作成者 | 変更内容
1.0 | 2026-02-27 | Claude Sonnet 4.5 | 初版作成
1.2 | 2026-03-18 | Claude Sonnet 4.6 (Spec Diff Writer Agent) | CHG-20260318-001〜006を反映。omiaiベンチマーク採用機能6件をPhase 1 MVPに追加。BR-006/010/068変更、BR-077〜081新規追加、TR-011〜013/TR-077〜081新規追加、AC・データモデル・実装リスク・仮定・未解決論点更新

## 背景・目的・スコープ
カテゴリ | 内容
背景 | Missing Middle層をターゲットとしたエージェント型マッチングプラットフォーム
目的 | 婚活の民主化と成婚の産業化
MVPスコープ | 2026年2月〜4月（3ヶ月）
Phase2スコープ | 2026年5月以降
スコープ外 | Chrome拡張、LINE完結、音声通話、オフラインイベント等

## 機能要件一覧
要件ID | カテゴリ | 要件名 | 要件詳細 | 優先度 | フェーズ | ユーザーストーリーID | 受入基準ID | 備考
BR-001 | 認証・本人確認 | eKYC本人確認 | 運転免許証・マイナンバーカード等をOCR読取＋顔写真照合 | Must | MVP | US-001 | AC-001-1,AC-001-2,AC-001-3
BR-002 | 認証・本人確認 | 年齢確認必須化 | 18歳未満の登録を防止 | Must | MVP | US-001 | AC-002-1,AC-002-2
BR-003 | 認証・本人確認 | 追加証明書アップロード | 独身証明/年収証明/学歴証明 | Must | MVP | US-001 | AC-003-1,AC-003-2
BR-004 | 認証・本人確認 | 年収証明の条件付き必須化 | 年収600万円以上は必須 | Should | MVP | US-001 | AC-004-1,AC-004-2
BR-005 | 会員登録・プロフィール | 段階的プロフィール入力 | 5〜7画面に分割、自動保存 | Must | MVP | US-002 | AC-005-1,AC-005-2,AC-005-3
BR-006 | 会員登録・プロフィール | プロフィール必須項目 | ID/写真/氏名/性別/年齢等【追加任意項目 CHG-20260318-001】性格・タイプ/社交性/同居人/結婚意思/子供希望/重視条件（すべて任意） | Must | MVP | US-002 | AC-006-1,AC-006-2,AC-006-3 | CHG-20260318-001: 任意項目6件追加（性格・タイプ/社交性/同居人/結婚意思/子供希望/重視条件）
BR-007 | 会員登録・プロフィール | 希望条件登録 | エージェント専用閲覧 | Must | MVP | US-003
BR-008 | 会員登録・プロフィール | プロフィール閲覧範囲制御 | 会員/エージェント別権限 | Must | MVP | US-002 | AC-008-1,AC-008-2
BR-009 | 会員登録・プロフィール | プロフィール写真審査 | 24時間以内に目視審査 | Must | MVP | US-002
BR-010 | 検索・マッチング | 会員検索のエージェント限定 | 一般非公開 | Must | MVP | US-003 | AC-010-1,AC-010-2,AC-010-3,AC-010-4,AC-010-5,AC-010-6 | CHG-20260318-003/005: 最終ログイン日フィルター・ソート機能追加
BR-011 | 検索・マッチング | NGユーザーの双方向非表示 | 双方から非表示 | Must | MVP | US-004 | AC-011-1,AC-011-2 | CHG-20260223-003
BR-012 | 検索・マッチング | お断りリスト自動登録 | 永久除外 | Must | MVP | US-004 | AC-012-1
BR-013 | 検索・マッチング | 検索条件保存機能 | 5件まで保存可能 | Should | MVP | US-003
BR-014 | お見合い | お見合い申し込みフロー | エージェント所属:無制限、未所属:月10回 | Must | MVP | US-005 | AC-014-1~5
BR-015 | お見合い | お見合い承認プロセス | 承認/拒否選択 | Must | MVP | US-005 | AC-015-1,AC-015-2,AC-015-3
BR-016 | お見合い | 日程調整機能 | 候補日時3つ提示 | Must | MVP | US-005 | AC-016-1,AC-016-2,AC-016-3
BR-017 | お見合い | リマインド通知 | 前日19時、当日3h前、1h前 | Must | MVP | US-005 | AC-017-1,AC-017-2
BR-018 | お見合い | Zoom連携ビデオ通話 | 自動生成URL | Must | MVP | US-005
BR-019 | お見合い | お見合い結果フィードバック | また会いたい/NG/本交際申込 | Must | MVP | US-006 | AC-019-1,AC-019-2,AC-019-3
BR-065 | お見合い | 月間申請回数制限 | 未所属:月10回上限 | Must | MVP | US-005 | AC-065-1,AC-065-2,AC-065-3 | CHG-20260226-001
BR-066 | お見合い | エージェント所属への誘導 | 8回目以降警告表示 | Must | MVP | US-005 | AC-066-1,AC-066-2,AC-066-3 | CHG-20260226-001
BR-067 | お見合い | 所属ユーザー申請回数 | 制限なし | Must | MVP | US-005 | AC-067-1,AC-067-2
BR-020 | 交際ステータス | ステータス遷移ルール | お見合い→仮交際→本交際→成婚 | Must | MVP | US-007 | AC-020-1,AC-020-2,AC-020-3
BR-021 | 交際ステータス | ステータス変更権限 | エージェント/本人別 | Must | MVP | US-007
BR-022 | 交際ステータス | 仮交際複数同時進行 | 上限なし | Must | MVP | US-007
BR-023 | 交際ステータス | 本交際の排他制御 | 他の仮交際を終了 | Must | MVP | US-008 | AC-023-1,AC-023-2
BR-024 | 交際ステータス | 成婚報告フロー | 決済リンク即時発行 | Must | MVP | US-009 | AC-024-1,AC-024-2,AC-024-3
BR-025 | 匿名チャット | 匿名チャット機能 | 個人LINE不要 | Must | MVP | US-006
BR-026 | 匿名チャット | 個人情報検知・ブロック | 正規表現で自動検知 | Must | MVP | US-006 | AC-026-1,AC-026-2
BR-027 | 匿名チャット | 不適切ワード検知 | NGワード辞書100ワード | Must | MVP | US-006 | AC-027-1,AC-027-2
BR-028 | 匿名チャット | 違反カウント・停止 | 3回でアカウント停止 | Must | MVP | US-006 | AC-028-1
BR-029 | 匿名チャット | 画像内QR・URL検知 | 画像内検知 | Could | Phase2
BR-030 | 決済・課金 | 会員月額会費 | 980円固定 | Must | MVP | US-010 | AC-030-1,AC-030-2,AC-030-3
BR-031 | 決済・課金 | 月額会費自動請求 | 毎月1日自動請求 | Must | MVP | US-010 | AC-031-1,AC-031-2
BR-032 | 決済・課金 | 成婚料の自由設定 | 10万〜50万円推奨 | Must | MVP | US-011
BR-033 | 決済・課金 | 成婚料決済フロー | meets手数料10% | Must | MVP | US-009 | AC-033-1,AC-033-2,AC-033-3
BR-034 | 決済・課金 | 直接請求の許可 | Phase1限定 | Must | MVP | US-011 | AC-034-1,AC-034-2
BR-035 | 決済・課金 | Stripe Payout送金 | 月末締め翌10日送金 | Must | MVP | US-011
BR-036 | 決済・課金 | 決済手段 | クレカのみ | Must | MVP | US-010
BR-037 | 決済・課金 | 不正決済検知 | Stripe Radar活用 | Must | MVP | US-010
BR-038 | アンバサダー | 紹介コード発行 | 一意のコード発行 | Must | MVP | US-012
BR-039 | アンバサダー | 紹介コード自動記録 | 永続保存 | Must | MVP | US-012
BR-040 | アンバサダー | アンバサダーRS | 成婚料のみ対象 | Must | MVP | US-012
BR-041 | アンバサダー | 複数紹介コード処理 | 最初のコード優先 | Should | MVP | US-012
BR-042 | アンバサダー | ダッシュボード | 月次表示 | Should | MVP | US-012
BR-043 | エージェント管理 | アカウント発行 | 手動作成 | Must | MVP | US-013
BR-044 | エージェント管理 | 審査基準 | HP確認/反社チェック | Must | MVP | US-013
BR-045 | エージェント管理 | パイプライン管理 | CRM機能 | Must | MVP | US-013 | AC-045-1,AC-045-2
BR-046 | エージェント管理 | 活動ログ自動記録 | 日時自動記録 | Must | MVP | US-013
BR-047 | エージェント管理 | メモ機能 | 会員非表示 | Must | MVP | US-013 | AC-047-1,AC-047-2,AC-047-3
BR-048 | エージェント管理 | 評価システム | 5段階評価 | Should | MVP | US-013 | AC-048-1,AC-048-2
BR-049 | エージェント管理 | 改善要請 | 4.0未満に要請 | Should | Phase2
BR-050 | meetsアカデミー | 教材提供 | 動画教材 | Could | Phase2
BR-051 | meetsアカデミー | 認定証発行 | 有効期限2年 | Could | Phase2
BR-052 | meetsアカデミー | 認定証表示 | バッジ表示 | Could | Phase2
BR-053 | 運用・監視 | メッセージ監視 | アラート時のみ確認 | Must | MVP | US-014 | AC-053-1,AC-053-2
BR-054 | 運用・監視 | 中抜き対応ルール | 3回で永久停止 | Must | MVP | US-014 | AC-054-1,AC-054-2,AC-054-3
BR-055 | 運用・監視 | 中抜きアラート検知 | 特定ワード検知 | Must | MVP | US-014
BR-056 | 運用・監視 | KPIダッシュボード | 日次AM2:00更新 | Must | MVP | US-015 | AC-056-1,AC-056-2
BR-057 | 運用・監視 | お知らせ配信 | セグメント別配信 | Must | MVP | US-015
BR-058 | 運用・監視 | イベントログ保存 | 180日間保持 | Must | MVP | US-015
BR-059 | 運用・監視 | 顧客サポート | メールのみ | Must | MVP | US-015
BR-060 | 外部連携 | LINE公式アカウント通知 | 月1000通無料枠 | Must | MVP | US-005
BR-061 | 外部連携 | Zoom連携 | 自動URL生成 | Must | MVP | US-005
BR-062 | 外部連携 | Stripe決済連携 | 決済/送金/不正検知 | Must | MVP | US-010
BR-063 | 外部連携 | 外部連盟データ取込 | 手動CSV週1回 | Should | MVP
BR-064 | 外部連携 | Googleカレンダー連携 | 日程同期 | Could | Phase2
BR-077 | 会員登録・プロフィール | プロフィール完成度の表示 | プロフィール設定画面に「22/26」形式の進捗インジケーターと未入力項目への直接遷移リンクを表示 | Must | MVP | US-002 | AC-077-1,AC-077-2,AC-077-3 | CHG-20260318-002 新規追加
BR-078 | 検索・マッチング | 最終ログイン日の表示・フィルター | プロフィール一覧・個別プロフィール画面に最終ログイン日ラベルを表示。BR-010・BR-068と連動 | Must | MVP | US-003 | AC-078-1,AC-078-2,AC-078-3 | CHG-20260318-003 新規追加
BR-079 | 検索・マッチング | お気に入り（ブックマーク）機能 | 会員・エージェント双方が候補をブックマーク保存できる機能。閲覧権限範囲内に限定 | Must | MVP | US-003 | AC-079-1,AC-079-2,AC-079-3,AC-079-4 | CHG-20260318-004 新規追加
BR-080 | 検索・マッチング | 検索結果の並び替え機能 | 新着順・ログイン順・おすすめ順のソート切り替え。デフォルトは新着順 | Must | MVP | US-003 | AC-080-1,AC-080-2,AC-080-3 | CHG-20260318-005 新規追加
BR-081 | 検索・マッチング | 新規会員バッジ・NEW表示 | 登録7日以内の会員に「NEW」バッジ表示。8日目に日次バッチで自動非表示 | Must | MVP | US-002 | AC-081-1,AC-081-2,AC-081-3 | CHG-20260318-006 新規追加

## 非機能要件一覧
カテゴリ | 要件ID | 要件名 | 要件内容 | 測定基準 | 目標値 | 優先度 | フェーズ | 備考
性能 | NFR-101 | ページ読み込み時間 | ページ読み込み速度 | TTFB + DOM Loaded | p95 < 3.0秒 | Must | MVP
性能 | NFR-102 | 検索結果表示時間 | 検索結果表示速度 | API + レンダリング | p95 < 2.0秒 | Must | MVP | CHG-20260318-003/005: last_login_atフィルター・sortパラメータ追加後もインデックス設計必須確認
性能 | NFR-103 | API応答時間 | API応答速度 | サーバー処理時間 | p95 < 200ms | Should | MVP
性能 | NFR-104 | 同時接続数 | 同時接続可能数 | 同時セッション数 | 100セッション | Must | MVP
性能 | NFR-105 | DBクエリ最適化 | クエリ実行速度 | クエリ実行時間 | 平均 < 50ms | Should | MVP
性能 | NFR-106 | 画像読み込み最適化 | 画像読み込み速度 | 画像読み込み時間 | 初回 < 1.0秒 | Should | MVP
性能 | NFR-107 | チャット送信レイテンシ | チャット送信遅延 | 送信→通知 | 平均 < 5秒 | Should | MVP
信頼性 | NFR-201 | サービス可用性 | SLA目標値 | 月間稼働率 | 99.0% | Must | MVP
信頼性 | NFR-202 | データ整合性保証 | トランザクション成功率 | 成功率 | 99.9% | Must | MVP
信頼性 | NFR-203 | バックアップ頻度 | バックアップ実行頻度 | 実行頻度 | 毎日AM3:00、30日保持 | Must | MVP
信頼性 | NFR-204 | RTO | 目標復旧時間 | 障害検知→復旧 | 4時間以内 | Must | MVP
信頼性 | NFR-205 | RPO | 目標復旧時点 | 最後のバックアップ | 24時間以内 | Must | MVP
信頼性 | NFR-206 | エラーハンドリング | エラー通知率 | 適切な通知率 | 100% | Must | MVP
信頼性 | NFR-207 | 決済失敗リトライ | リトライ成功率 | 回復率 | 70% | Should | MVP
信頼性 | NFR-208 | 外部APIフォールバック | フォールバック成功率 | 成功率 | 95% | Must | MVP
拡張性 | NFR-301 | 水平スケーリング | Auto Scaling | CPU使用率 | 70%でスケールアウト | Should | MVP
拡張性 | NFR-302 | DB接続プーリング | 最大接続数 | 接続数 | 100接続 | Must | MVP
拡張性 | NFR-303 | 画像ストレージ容量 | S3バケットサイズ | 容量 | 初期100GB | Must | MVP
拡張性 | NFR-304 | チャット履歴保存期間 | 保存期間 | 期間 | 成婚退会後90日 | Must | MVP
拡張性 | NFR-305 | 負荷テスト実施 | 同時ユーザー数 | テスト規模 | 150ユーザー | Should | MVP
拡張性 | NFR-306 | キャッシュ戦略 | キャッシュヒット率 | ヒット率 | 60%以上 | Could | Phase2
セキュリティ | NFR-501 | 通信暗号化 | HTTPS通信率 | HTTPS率 | 100% | Must | MVP
セキュリティ | NFR-502 | データ暗号化 | 保存時暗号化 | 暗号化対象 | 個人情報全てAES-256 | Must | MVP
セキュリティ | NFR-503 | 認証方式 | セッションタイムアウト | タイムアウト | 24時間 | Must | MVP
セキュリティ | NFR-509 | 個人情報送信ブロック | 検知精度 | 精度 | 90%以上 | Must | MVP
コンプライアンス | NFR-701 | 個人情報保護法対応 | 法令遵守率 | 遵守率 | 100% | Must | MVP
コンプライアンス | NFR-702 | 利用者同意取得 | 同意取得率 | 取得率 | 100% | Must | MVP
コンプライアンス | NFR-705 | 決済記録長期保管 | 保管期間 | 期間 | 7年間 | Must | MVP

## ユーザーストーリー
ストーリーID | ロール | 目的 | 期待される価値 | 受入基準 | 該当要件 | 優先度 | 備考
US-001 | 会員 | eKYC本人確認を完了 | 安心・安全に婚活開始 | 24時間以内に承認 | BR-001,BR-002,BR-003,BR-004 | Must
US-002 | 会員 | 段階的プロフィール入力 | 途中離脱後も再開可能 | 7画面完了後公開 | BR-005,BR-006,BR-008,BR-009 | Must
US-003 | エージェント | 会員検索・希望条件確認 | 効率的にマッチング | 検索条件保存可能 | BR-007,BR-010,BR-013 | Must
US-004 | 会員/エージェント | NG判定後双方非表示 | 不快な再マッチング防止 | 双方から永久除外 | BR-011,BR-012 | Must
US-005 | 会員/エージェント | お見合い申込〜実施 | Zoom連携で効率的 | 申込→承認→日程→実施→FB | BR-014〜019,BR-060,BR-061,BR-065〜067 | Must
US-006 | 会員 | 匿名チャットで安全交流 | 個人情報漏洩防止 | 個人情報送信時ブロック | BR-019,BR-025〜028 | Must
US-007 | 会員/エージェント | 仮交際→本交際遷移 | 段階的ステータス管理 | 双方申込+承認で移行 | BR-020,BR-021,BR-022 | Must
US-008 | 会員/エージェント | 本交際移行時他終了 | 1対1専念 | 他の仮交際に通知 | BR-023 | Must
US-009 | 会員/エージェント | 成婚報告〜決済 | スムーズに退会 | 報告→承認→決済→退会 | BR-024,BR-033 | Must
US-010 | 会員 | 月額会費自動決済 | 継続利用 | 毎月1日自動請求 | BR-030,BR-031,BR-036,BR-037,BR-062 | Must
US-011 | エージェント | 成婚料設定・決済管理 | 料金設定自由 | 設定→meets/直接請求選択 | BR-032〜035 | Must
US-012 | アンバサダー | 紹介コード発行・報酬受取 | 紹介ビジネス収益化 | コード発行→登録→成婚→報酬 | BR-038〜042 | Must
US-013 | エージェント | CRMで会員管理 | 活動状況一覧把握 | パイプライン+ログ+メモ | BR-043〜048 | Must
US-014 | 運営 | メッセージ監視・中抜き対応 | 健全性維持 | アラート時確認→段階対応 | BR-053〜055 | Must
US-015 | 運営/エージェント | KPIダッシュボード確認 | データ基づく意思決定 | 日次更新でKPI確認 | BR-056〜059 | Must

## 受け入れ基準
基準ID | 該当要件ID | 受け入れ基準の詳細 | テスト観点 | 備考
AC-001-1 | BR-001 | 運転免許証アップロード時、OCR処理完了後に氏名・生年月日・住所が自動入力される | OCR精度
AC-001-2 | BR-001 | 顔写真と本人確認書類の顔写真が一致した場合、審査中ステータスに変更 | 顔認証精度
AC-014-1 | BR-014 | エージェント所属会員のエージェントが申込時、相手に通知送信（回数制限なし） | 回数制限チェック
AC-014-2 | BR-014 | 未所属会員が初回申込時、月額980円決済画面表示→完了後申込送信 | 決済連携
AC-065-1 | BR-065 | 未所属会員新規登録時、月間申請可能回数が10回に設定 | 初期値設定
AC-006-3 | BR-006 | 追加任意項目（性格・タイプ等）が未入力のまま保存しても保存エラーが発生しない | 任意項目の保存動作確認 | CHG-20260318-001
AC-010-4 | BR-010 | 最終ログイン日フィルター「24時間以内」選択時に過去24時間ログインした会員のみ表示 | フィルター動作確認 | CHG-20260318-003
AC-010-5 | BR-010 | ログイン順ソート選択時に最終ログイン日が新しい順に並ぶ | ソート動作確認 | CHG-20260318-005
AC-010-6 | BR-010 | おすすめ順ソート選択時に簡易スコア（複合）で降順に並ぶ | ソート動作確認（Phase 1簡易実装） | CHG-20260318-005
AC-077-1 | BR-077 | プロフィール設定画面に「XX/26」形式の進捗インジケーターが表示される | インジケーター表示確認 | CHG-20260318-002
AC-077-2 | BR-077 | 未入力項目名をタップするとその項目の入力画面に直接遷移する | 遷移動作確認 | CHG-20260318-002
AC-077-3 | BR-077 | 任意項目を1件入力して保存するとカウントが1増加する | カウント更新確認 | CHG-20260318-002
AC-078-1 | BR-078 | 会員一覧の各カードに最終ログイン日ラベルが表示される | 一覧表示確認 | CHG-20260318-003
AC-078-2 | BR-078 | 個別プロフィール画面に最終ログイン日ラベルが表示される | 個別表示確認 | CHG-20260318-003
AC-078-3 | BR-078 | 最終ログインから30日超の会員に「1ヶ月以上前」等のラベルが表示される | ラベル文言確認【仮定: 文言要確認】 | CHG-20260318-003
AC-079-1 | BR-079 | ブックマークボタンを押すとブックマーク一覧に追加されボタンアイコンが変わる | ブックマーク追加動作 | CHG-20260318-004
AC-079-2 | BR-079 | ブックマーク一覧ページでブックマークした会員が新しい順に表示される | 一覧表示確認 | CHG-20260318-004
AC-079-3 | BR-079 | エージェントが閲覧権限外の会員にアクセスした場合ブックマークボタンが無効化される | 権限制御確認 | CHG-20260318-004
AC-079-4 | BR-079 | ブックマーク済み会員が退会した場合「退会済み」ラベルが表示されプロフィール遷移が無効化される | 退会済み表示確認【仮定】 | CHG-20260318-004
AC-080-1 | BR-080 | デフォルト状態で「新着順」が選択され登録日が新しい順に表示される | デフォルトソート確認 | CHG-20260318-005
AC-080-2 | BR-080 | 「ログイン順」選択時に最終ログイン日が新しい順に並ぶ | ソート動作確認 | CHG-20260318-005
AC-080-3 | BR-080 | 「おすすめ順」選択時に簡易スコアで降順に並ぶ | ソート動作確認 | CHG-20260318-005
AC-081-1 | BR-081 | 登録7日以内の会員の検索結果カードに「NEW」バッジが表示される | バッジ表示確認 | CHG-20260318-006
AC-081-2 | BR-081 | 登録8日目の日次バッチ実行後に「NEW」バッジが非表示になる | バッチ動作確認 | CHG-20260318-006
AC-081-3 | BR-081 | 登録7日以内の会員の個別プロフィールに「登録1週間以内」ラベルが表示される | ラベル表示確認 | CHG-20260318-006

## 例外ケース
ケースID | シナリオ | 期待される振る舞い | 該当要件 | 備考
EC-001 | eKYC提出時に画像不鮮明 | OCR処理失敗、差し戻しメール送信 | BR-001
EC-002 | 同一IPから1h内に10回以上eKYC試行 | 自動ブロック、不正操作検知表示 | BR-001
EC-006 | 既にNG登録された会員に申込 | 申込ボタン非活性化、お断りリスト登録済み表示 | BR-011
EC-009 | Zoom API生成時にAPIダウン | 3回リトライ後エラー表示、運営アラート | BR-018
EC-010 | お見合い後72h以内にFB未提出 | 自動督促メール、7日未提出で自動NG処理 | BR-019
EC-016 | 月額会費決済時カード無効 | 失敗通知メール、3日後・7日後再試行、14日未払いで停止 | BR-031
EC-021 | 未所属ユーザーが月10回上限到達状態で申込 | 上限到達メッセージ+エージェント所属案内、申込送信なし | BR-065
EC-022 | 月中に未所属→所属に変更 | 所属変更時点で申請回数制限即時解除 | BR-065,BR-067
EC-023 | 所属→未所属に戻った場合 | 未所属に戻った時点から月10回制限適用 | BR-065,BR-067 | 仮定: 当月使用分差引

## 外部連携要件
連携先 | 種別 | プロトコル | 依存度 | リスク | 対応策 | 該当要件
LINE Messaging API | プッシュ通知 | HTTPS REST API | 高 | 月1000通超過、API障害 | メールフォールバック、900通でアラート | BR-060
Zoom API | ビデオURL生成 | HTTPS REST API | 高 | API制限、ダウンタイム | 3回リトライ、手動URL発行 | BR-018,BR-061
Stripe | 決済・送金・不正検知 | HTTPS REST API | 高 | 決済失敗、送金遅延 | 自動リトライ、Radar不正検知 | BR-030〜037,BR-062
eKYC SaaS | 本人確認自動照合 | HTTPS REST API | 高 | API制限、照合精度低下 | 目視確認24h以内必須化 | BR-001,BR-002
外部連盟CSV | 会員データ | 手動CSV | 低 | フォーマット不一致 | CSVバリデーション | BR-063

## 制約・前提条件
ID | 種別 | 内容 | 影響範囲 | 備考
C-1 | 制約 | 18歳未満は利用不可。年齢確認必須 | BR-001,BR-002
C-2 | 制約 | 会員プロフィールは一般非表示。エージェントのみ表示 | BR-010
C-3 | 制約 | 会員月額会費980円固定 | BR-030
C-4 | 制約 | お見合い後の連絡先交換禁止 | BR-025,BR-026
C-5 | 制約 | NG判定後は双方向非表示 | BR-011 | CHG-20260223-003
C-7 | 制約 | PC/Web前提のUX設計 | 全要件 | CHG-20260223-001
PR-1 | 前提 | 資金調達額5,000万円 | 全要件
PR-3 | 前提 | MVP実装期限2月〜4月（3ヶ月） | 全要件

## リスク管理
リスクID | リスク内容 | 影響度 | 発生確率 | 対応策 | トレードオフ | 該当要件 | 優先度
TR-001 | eKYC SaaS選定遅延 | 高 | 中 | 3月初旬早期選定、月1000件処理可能確認、PoC実施 | 選定遅延→開発遅延 | BR-001,BR-002 | 高
TR-002 | Zoom API無制限生成不確実性 | 高 | 中 | Pro以上契約確認、API制限確認、Google Meet代替検討 | 代替案要検討 | BR-018,BR-061 | 高
TR-003 | LINE API無料枠超過 | 中 | 高 | 送信数日次監視、900通でアラート、有料移行準備 | 有料化コスト | BR-060 | 中
TR-005 | 開発期間3ヶ月過密 | 高 | 高 | MVP機能最小化、Phase2明確除外、週次進捗確認 | 機能削減 | 全要件 | 高
TR-008 | DB設計不備 | 高 | 低 | ER図3月初旬作成レビュー、第3正規形と性能バランス | 設計やり直しリスク | 全要件 | 高
TR-010 | 負荷テスト未実施 | 中 | 中 | MVP公開前150ユーザーでロードテスト | テスト工数 | NFR-305 | 中
TR-011 | last_login_at/created_atのインデックス未設計によるNFR-102違反 | 高 | 中 | 単一+複合インデックス付与 | INSERT/UPDATE微増 vs 検索性能確保 | NFR-102, TR-078, TR-080 | 高
TR-012 | bookmarksテーブル急増時のDB負荷 | 中 | 低 | 複合ユニーク+単一インデックス | インデックス数増加 vs 検索性能 | TR-079, BR-079 | 中
TR-013 | profilesテーブル6カラム追加のマイグレーションロック | 中 | 低 | 全カラムNULL許容で追加 | 型安全性低下 vs ダウンタイム回避 | BR-006, CHG-20260318-001 | 中

## 未解決の技術論点
論点ID | カテゴリ | 内容 | 影響範囲 | 判断に必要な情報 | 推奨アクション | 期限目安 | 優先度
TP-001 | 外部SaaS | eKYC SaaS最終選定 | BR-001,BR-002 | 月1000件処理可能性、料金 | 3社見積依頼、PoC実施 | 2026-03-05 | 高
TP-002 | 外部SaaS | Zoom API契約プラン確認 | BR-018,BR-061 | 無制限生成可否 | Zoom営業問合せ、API仕様確認 | 2026-03-08 | 高
TP-003 | 技術スタック | 開発言語・FW選定 | 全技術要件 | チーム経験 | TypeScript+Next.js, Node.js+Express, PostgreSQL | 2026-03-01 | 高
TP-004 | DB設計 | ER図・DB設計確定 | 全業務要件 | 正規化レベル | ER図作成、第3正規形基本 | 2026-03-10 | 高
TP-012 | データモデル | last_login_atカラムの配置先（usersテーブル vs profilesテーブル） | TR-078, BR-078 | 認証フローとの整合性、JOINコスト比較 | usersテーブルへの配置を第一候補として検討 | 2026-03-31 | 高
TP-013 | アルゴリズム | おすすめ順の簡易スコア算出ロジックの確定 | TR-080, BR-080 | スコア要素の重み付け方針 | Phase 1はログイン日+登録日の複合ソートで暫定実装 | 2026-03-31 | 中

## 確認質問リスト
質問ID | カテゴリ | 質問内容 | 確認先 | 回答期限 | ステータス | 暫定方針 | 備考
Q-001 | 外部SaaS | eKYC SaaS選定完了?月間処理件数上限と料金は? | meets経営陣 | 2026-03-05 | 未解決 | Liquid or TRUSTDOCK | 未定
Q-002 | 法務 | 結婚仲介業の許認可不要と確認済み? | meets経営陣 | 2026-03-05 | 未解決 | 顧問弁護士確認 | 申請を行う
Q-003 | 外部SaaS | Zoom API契約プラン決定?無制限生成可能? | meets経営陣 | 2026-03-08 | 未解決 | Pro以上契約 | ￥10,000のAPIプランを利用
Q-016 | 業務仕様 | 月間申請回数リセットは暦月1日?登録日基準? | meets経営陣 | 2026-03-10 | 未解決 | 暦月1日 | 登録火基準とする
Q-017 | 業務仕様 | エージェント所属ユーザー申請回数上限なし? | meets経営陣 | 2026-03-10 | 未解決 | 制限なし | エージェント付きは上限週20件まで。毎週月曜0:00にリセット。

## 仮定一覧
仮定ID | 種別 | 仮定内容 | 影響する要件 | 検証方法 | 検証担当 | 期限 | ステータス
TA-001 | 技術 | eKYC SaaSは月1000件処理可能、料金月10万円以内 | BR-001,BR-002 | 見積依頼 | meets経営陣 | 2026-03-05 | 未検証
TA-002 | 技術 | Zoom Pro以上で無制限ミーティング生成可能 | BR-018,BR-061 | Zoom営業問合せ | 開発チーム | 2026-03-08 | 未検証
TA-003 | 技術 | AWS Tokyo月額30万円以内（会員1000名規模） | NFR-001 | インフラ見積 | 開発チーム | 2026-03-10 | 未検証
ASM-001 | 業務 | eKYC SaaSは月1000件処理可能 | BR-001,BR-002 | 各社確認 | meets経営陣 | 2026-03-05 | 未検証
ASM-013 | 業務 | 月間申請回数リセットは暦月1日 | BR-065 | 仕様確認 | meets経営陣 | 2026-03-10 | 未検証
ASM-014 | 業務 | エージェント所属ユーザー申請回数上限なし | BR-067 | 仕様確認 | meets経営陣 | 2026-03-10 | 未検証
TA-015 | 技術 | プロフィール完成度の全項目数は26項目（必須+任意の総数） | BR-077, BR-006 | プロフィール項目一覧の確定後に実数を確認 | meets開発チーム | 2026-03-31 | 未検証
TA-016 | 技術 | last_login_atカラムはusersテーブルに配置（認証フローで自然に更新） | TR-078, BR-078 | DB設計レビュー時にprofilesテーブル配置と比較検証 | meets開発チーム | 2026-03-31 | 未検証
TA-017 | 業務 | ブックマーク対象会員が退会した場合は「退会済み」ラベルを表示しプロフィール遷移を無効化 | BR-079, TR-079 | UXレビュー時にソフトデリート方針と合わせて確認 | meets開発チーム/UXデザイナー | 2026-03-31 | 未検証

## 決定事項ログ
決定ID | 決定日 | 決定内容 | 決定者 | 影響範囲 | 備考
D-1 | 2026-02 | LINE連携基盤採用 | meets経営陣 | 認証・通知 | 公式アカウント自動ログイン
D-2 | 2026-02 | eKYC実装 | meets経営陣 | BR-001,BR-002 | 18歳以上年齢確認必須
D-3 | 2026-02 | ユーザー一般検索非表示 | meets経営陣 | BR-010 | エージェントのみ検索可能
D-5 | 2026-02 | 月額会費型決済モデル | meets経営陣 | BR-030〜037 | 会員980円固定
D-13 | 2026-02 | Missing Middleターゲット | meets経営陣 | 全体戦略 | アプリと相談所の中間層
D-14 | 2026-02 | Mission婚活民主化・成婚産業化 | meets経営陣 | 全体戦略

## 仕様変更履歴
変更ID | 変更日 | 変更種別 | カテゴリ | 影響度 | ステータス | 概要 | 変更前 | 変更後 | 変更理由 | 影響要件
CHG-20260226-001 | 2026-02-26 | 仕様追加 | 業務 | 中 | 確定 | 未所属ユーザー月間申請回数上限設定 | 制限なし | 月10回上限 | エージェント所属誘導 | BR-065,BR-066
CHG-20260223-001 | 2026-02-23 | 仕様変更 | UX/技術 | 高 | 確定 | LINE完結→PC/Web前提 | LINE完結体験 | PC/Web前提 | 回答U-9 | C-7
CHG-20260223-002 | 2026-02-23 | 仕様削除 | 技術 | 中 | 確定 | Chrome拡張機能削除 | IBJ自動取込 | 削除 | 回答T-11 | -
CHG-20260223-003 | 2026-02-23 | 仕様変更 | 業務/UX | 中 | 確定 | NG判定片方向→双方向非表示 | 片方向非表示 | 双方向非表示 | 回答B-7 | BR-011,C-5
CHG-20260318-001 | 2026-03-18 | 機能拡充 | 業務 | 低 | 確定 | プロフィール任意項目6件追加 | 必須項目のみ | 性格・タイプ/社交性/同居人/結婚意思/子供希望/重視条件（すべて任意）を追加 | omiaiベンチマーク採用 | BR-006変更, BR-068変更
CHG-20260318-002 | 2026-03-18 | 新規機能 | 業務 | 低 | 確定 | プロフィール完成度インジケーター表示 | なし | 「22/26」形式の進捗インジケーターと未入力項目への直接遷移リンク | omiaiベンチマーク採用 | BR-077新規追加
CHG-20260318-003 | 2026-03-18 | 新規機能 | 業務 | 低 | 確定 | 最終ログイン日の表示・フィルター機能追加 | なし | プロフィール一覧・個別画面にログイン日ラベル表示、検索フィルターに追加 | omiaiベンチマーク採用 | BR-010変更, BR-068変更, BR-078新規追加
CHG-20260318-004 | 2026-03-18 | 新規機能 | 業務 | 中 | 確定 | お気に入り（ブックマーク）機能追加 | なし | 会員・エージェント双方向のブックマーク保存機能 | omiaiベンチマーク採用 | BR-079新規追加
CHG-20260318-005 | 2026-03-18 | 新規機能 | 業務 | 低 | 確定 | 検索結果の並び替え機能追加 | なし | 新着順/ログイン順/おすすめ順のソート切り替え | omiaiベンチマーク採用 | BR-010変更, BR-080新規追加
CHG-20260318-006 | 2026-03-18 | 新規機能 | 業務 | 低 | 確定 | 新規会員バッジ・NEW表示追加 | なし | 登録7日以内の会員に「NEW」バッジ、8日目に日次バッチで自動非表示 | omiaiベンチマーク採用 | BR-081新規追加

## 用語集
用語 | 読み方 | 定義 | 英語表記 | 備考
Missing Middle | ミッシング・ミドル | マッチングアプリと結婚相談所の中間層 | Missing Middle | meetsターゲット層
エージェント | えーじぇんと | 会員をサポートする仲人。非IBJ連盟の中小・個人相談所、副業仲人 | Agent
アンバサダー | あんばさだー | 会員紹介を行い成婚料の一部をキックバック受取 | Ambassador
eKYC | いーけーわいしー | 運転免許証・マイナンバーカード等をOCR+顔写真照合 | electronic Know Your Customer
お見合い | おみあい | 初回対面（オンライン/オフライン） | Meeting
仮交際 | かりこうさい | お見合い後、双方「また会いたい」選択状態。複数同時可 | Casual Dating
本交際 | ほんこうさい | 1対1専念状態。双方申込+エージェント承認必要 | Exclusive Dating
成婚 | せいこん | 本交際中の会員が成婚退会選択、エージェント承認 | Marriage
匿名チャット | とくめいちゃっと | 個人LINE不要のチャット。個人情報送信ブロック | Anonymous Chat
中抜き | なかぬき | プラットフォーム外での直接契約・金銭授受違反 | Platform Bypass | 利用規約違反
RS | あーるえす | 成婚料をmeets・エージェント・アンバサダーで配分 | Revenue Share | meets手数料10%
CRM | しーあーるえむ | 活動フェーズ一覧表示機能 | Customer Relationship Management | パイプライン管理
NG判定 | えぬじーはんてい | お見合い後「NG」選択。双方向非表示、永久除外 | NG Judgment | CHG-20260223-003
月間申請回数制限 | げっかんしんせいかいすうせいげん | 未所属ユーザー月10回制限 | Monthly Limit | CHG-20260226-001
MVP | えむぶいぴー | 最小限機能で市場投入、FB得て改善 | Minimum Viable Product | Phase1該当
IBJ | あいびーじぇー | 日本結婚相談所連盟 | Japan Bridal Institute | 非IBJがターゲット