## 非機能要件表
カテゴリ | 要件ID | 要件名 | 要件内容 | 測定基準 | 目標値 | 優先度 | フェーズ | 備考
性能 | NFR-101 | ページ読み込み時間 | Webページの初回読み込み時間を3秒以内に抑える | Time to First Byte (TTFB) + DOM Content Loaded | p95 < 3.0秒 | Must | MVP | Lighthouseスコア70以上を目標
性能 | NFR-102 | 検索結果表示時間 | エージェントによる会員検索結果の表示時間を2秒以内に抑える | API応答時間 + レンダリング時間 | p95 < 2.0秒 | Must | MVP | 検索条件最大10件、結果最大100件を想定 / last_login_atフィルター・sortパラメータ追加後も同目標値を維持するためインデックス設計を必須確認（TR-078, TR-080参照）【CHG-20260318-003/005】
性能 | NFR-103 | API応答時間 | RESTful APIの応答時間を200ms以内に抑える(DBクエリを含む) | サーバーサイド処理時間 | p95 < 200ms, p99 < 500ms | Should | MVP | 複雑な集計クエリは除外
性能 | NFR-104 | 同時接続数 | 同時ログインユーザー数100名までサポート | 同時セッション数 | 100セッション | Must | MVP | Phase 2で1,000セッションに拡張
性能 | NFR-105 | データベースクエリ最適化 | 頻繁に実行されるクエリ(プロフィール検索、申し込み一覧等)のインデックス最適化 | クエリ実行時間 | 平均 < 50ms | Should | MVP | EXPLAIN ANALYZE で検証
性能 | NFR-106 | 画像読み込み最適化 | プロフィール画像のレスポンシブ配信とLazy Loading | 画像読み込み時間 | 初回表示 < 1.0秒 | Should | MVP | CloudFront CDN利用
性能 | NFR-107 | チャット送信レイテンシ | 匿名チャットのメッセージ送信から相手への通知までの時間 | 送信完了 → プッシュ通知送信 | 平均 < 5秒 | Should | MVP | LINE Messaging API のレート制限を考慮
信頼性 | NFR-201 | サービス可用性 (SLA) | プラットフォームの稼働率を99.0%以上に維持 | 月間稼働時間 / 月間総時間 | 99.0% (月間ダウンタイム < 7.2時間) | Must | MVP | メンテナンス時間を除く
信頼性 | NFR-202 | データ整合性保証 | 決済、ステータス変更、申し込み等の重要トランザクションでACID特性を保証 | トランザクション成功率 | 99.9% | Must | MVP | DB トランザクション制御を実装
信頼性 | NFR-203 | バックアップ頻度 | データベースの日次自動バックアップを実施 | バックアップ実行頻度 | 毎日AM 3:00実行 | Must | MVP | 30日間保持
信頼性 | NFR-204 | RTO (目標復旧時間) | 障害発生時の目標復旧時間 | 障害検知 → サービス復旧 | 4時間以内 | Must | MVP | AWS RDS の自動フェイルオーバーを活用
信頼性 | NFR-205 | RPO (目標復旧時点) | データ損失の許容範囲 | 最後のバックアップからの経過時間 | 24時間以内 | Must | MVP | 日次バックアップにより担保
信頼性 | NFR-206 | エラーハンドリング | ユーザー向けエラーメッセージの適切な表示とログ記録 | エラー発生時の適切な通知率 | 100% | Must | MVP | 技術エラーを平易な日本語に変換
信頼性 | NFR-207 | 決済失敗時のリトライ | Stripe決済失敗時の自動リトライ処理 | リトライ成功率 | 失敗の70%をリトライで回復 | Should | MVP | 3日後、7日後に再試行
信頼性 | NFR-208 | 外部API障害時のフォールバック | LINE通知失敗時のメール送信、Zoom障害時の手動URL発行 | フォールバック成功率 | 95% | Must | MVP | 各外部APIに対してフォールバック実装
拡張性 | NFR-301 | 水平スケーリング対応 | Webサーバー(EC2)の水平スケーリングをサポート | Auto Scaling設定 | CPU使用率70%でスケールアウト | Should | MVP | 初期は手動スケーリングも許容
拡張性 | NFR-302 | データベース接続プーリング | DB接続数の効率的な管理 | 最大接続数 | 100接続 | Must | MVP | RDS t3.medium の制限値を考慮
拡張性 | NFR-303 | 画像ストレージ容量 | プロフィール画像・証明書画像のストレージ容量計画 | S3バケットサイズ | 初期100GB、会員1,000名想定 | Must | MVP | 会員1名あたり平均100MBを想定
拡張性 | NFR-304 | チャット履歴保存期間 | 匿名チャットの履歴保存期間とストレージ容量 | 保存期間 | 成婚退会後90日間 | Must | MVP | それ以降は自動削除
拡張性 | NFR-305 | 負荷テスト実施 | MVP公開前に想定負荷の1.5倍でのロードテストを実施 | 同時ユーザー数 | 150ユーザー | Should | MVP | Apache JMeter または Locust を使用
拡張性 | NFR-306 | キャッシュ戦略 | 頻繁にアクセスされるデータ(プロフィール一覧等)のキャッシュ | キャッシュヒット率 | 60%以上 | Could | Phase2 | Phase 1ではキャッシュなしも許容
可観測性 | NFR-401 | アプリケーションログ出力 | 重要操作(ログイン、決済、ステータス変更等)のログ記録 | ログ出力対象イベント | 業務要件定義書BR-058の全イベント | Must | MVP | JSON形式で構造化ログを出力
可観測性 | NFR-402 | ログ保持期間 | アプリケーションログの保持期間 | 保存期間 | 180日間 | Must | MVP | CloudWatch Logs に保存
可観測性 | NFR-403 | エラーログのアラート | Critical/Errorレベルのログ発生時にSlack通知 | アラート送信遅延 | 1分以内 | Must | MVP | CloudWatch Alarms を使用
可観測性 | NFR-404 | メトリクス収集 | CPU使用率、メモリ使用率、DB接続数、APIレスポンスタイムの収集 | メトリクス収集頻度 | 1分ごと | Must | MVP | CloudWatch Metrics を使用
可観測性 | NFR-405 | KPIダッシュボード更新頻度 | 管理画面のKPIダッシュボードの更新頻度 | 更新頻度 | 重要指標:5分ごと、集計値:日次AM 2:00 | Must | MVP | 業務要件定義書 NFR-007
可観測性 | NFR-406 | 外部API呼び出しのトレーシング | LINE/Zoom/Stripe API 呼び出しの記録 | トレース記録率 | 100% | Should | MVP | AWS X-Ray または独自ログで実装
可観測性 | NFR-407 | デバッグ用ログレベル切り替え | 本番環境でもログレベルを動的に変更可能 | 切り替え可能性 | 環境変数で制御 | Should | MVP | 障害調査時に有用
セキュリティ | NFR-501 | 通信暗号化 (HTTPS) | 全通信をHTTPS(TLS 1.2以上)で暗号化 | HTTPS通信率 | 100% | Must | MVP | HTTP通信は自動的にHTTPSへリダイレクト
セキュリティ | NFR-502 | データ暗号化 (保存時) | 個人情報(氏名、住所、eKYC画像等)をAES-256で暗号化 | 暗号化対象データ | 業務要件定義書 NFR-002 の全データ | Must | MVP | AWS KMS を使用
セキュリティ | NFR-503 | 認証方式 | セッションベース認証 (Cookie + CSRF Token) | セッションタイムアウト | 24時間 | Must | MVP | JWT は Phase 2 で検討
セキュリティ | NFR-504 | パスワードポリシー | 最小8文字、英数字＋記号を含む | パスワード強度 | zxcvbn スコア3以上 | Must | MVP | エージェント・管理者のみパスワード認証
セキュリティ | NFR-505 | ロール別アクセス制御 (RBAC) | 会員/エージェント/管理者の3段階ロール管理 | アクセス制御精度 | 業務要件定義書 NFR-005 | Must | MVP | middleware で実装
セキュリティ | NFR-506 | SQL インジェクション対策 | プリペアドステートメントの徹底使用 | 対策実装率 | 100% | Must | MVP | ORM (Prisma等) を使用
セキュリティ | NFR-507 | XSS 対策 | ユーザー入力値のサニタイズとエスケープ | 対策実装率 | 100% | Must | MVP | フロントエンドフレームワークの自動エスケープを活用
セキュリティ | NFR-508 | CSRF 対策 | CSRF Tokenの発行と検証 | 対策実装率 | 100% | Must | MVP | 全POST/PUT/DELETE リクエストで検証
セキュリティ | NFR-509 | 個人情報送信ブロック | チャット内のURL/電話番号/メールアドレス/LINE ID検知 | 検知精度 | 90%以上 | Must | MVP | 業務要件定義書 BR-026
セキュリティ | NFR-510 | 不正ログイン検知 | 同一IPから1時間に10回以上のログイン失敗で自動ブロック | 検知遅延 | 1分以内 | Should | MVP | Fail2ban 的な仕組みを実装
セキュリティ | NFR-511 | 脆弱性スキャン | 依存ライブラリの脆弱性スキャンを週次実施 | スキャン頻度 | 週1回 | Should | MVP | npm audit / Snyk を使用
セキュリティ | NFR-512 | ペネトレーションテスト | MVP公開前に外部業者によるペンテストを実施 | 実施回数 | 1回 | Could | MVP | 予算・スケジュールに余裕があれば実施
運用 | NFR-601 | デプロイ頻度 | CI/CD パイプラインによる自動デプロイ | デプロイ頻度 | 週1回以上 | Should | MVP | GitHub Actions を使用
運用 | NFR-602 | ロールバック手順 | デプロイ失敗時のロールバック手順を文書化 | ロールバック所要時間 | 10分以内 | Must | MVP | Blue/Green Deployment 推奨
運用 | NFR-603 | データベースマイグレーション | スキーマ変更を安全に適用する仕組み | マイグレーション成功率 | 95%以上 | Must | MVP | Prisma Migrate または Alembic を使用
運用 | NFR-604 | ヘルスチェックエンドポイント | サービス稼働状況を確認するAPIエンドポイント | ヘルスチェック応答時間 | < 100ms | Must | MVP | /health エンドポイントを実装
運用 | NFR-605 | 監視アラート設定 | CPU/メモリ/ディスク使用率、エラー率の閾値アラート | アラート検知遅延 | 5分以内 | Must | MVP | CloudWatch Alarms + SNS + Slack
運用 | NFR-606 | 障害対応手順書 | 主要障害シナリオ(DB障害、API障害等)の対応手順を文書化 | 対応手順書整備率 | 80%以上 | Should | MVP | Notion / Confluence で管理
運用 | NFR-607 | 定期メンテナンス | 月次メンテナンスウィンドウの設定 | メンテナンス頻度 | 月1回、日曜AM 2:00-4:00 | Should | MVP | 事前に会員・エージェントへ通知
コンプライアンス | NFR-701 | 個人情報保護法対応 | 個人情報の取得・利用・提供・削除の適切な管理 | 法令遵守率 | 100% | Must | MVP | プライバシーポリシーに明記
コンプライアンス | NFR-702 | 利用者同意取得 | 登録時の利用規約・プライバシーポリシーへの同意取得 | 同意取得率 | 100% | Must | MVP | チェックボックス必須
コンプライアンス | NFR-703 | 第三者提供の同意 | エージェントへのプロフィール共有時の明示的同意 | 同意取得率 | 100% | Must | MVP | 業務要件定義書 BR-008
コンプライアンス | NFR-704 | データ削除リクエスト対応 | 退会時のデータ削除処理(90日後自動削除) | 削除実施率 | 100% | Must | MVP | 業務要件定義書 NFR-004
コンプライアンス | NFR-705 | 決済記録の長期保管 | 決済履歴を7年間保管(会社法・税法要件) | 保管期間 | 7年間 | Must | MVP | 業務要件定義書 NFR-004
コンプライアンス | NFR-706 | 監査ログの記録 | 重要操作の監査ログ記録(誰が・いつ・何を実行したか) | 監査ログ記録率 | 100% | Must | MVP | 業務要件定義書 BR-058
コンプライアンス | NFR-707 | GDPR 対応準備 | Phase 3 海外展開時のGDPR対応方針の策定 | 対応方針策定完了 | Phase 2 終了時 | Could | Phase2 | EU市場進出時に必須

## 連携・依存関係
連携先 | 種別 | プロトコル | 依存度 | リスク | 対応策 | 該当要件
LINE Messaging API | プッシュ通知 | HTTPS REST API | 高 | 月間1,000通の無料枠超過、API障害、仕様変更 | メールフォールバック実装、送信数監視(900通でアラート)、API仕様変更の四半期確認 | BR-060, NFR-208
Zoom API | ビデオ通話URL生成 | HTTPS REST API | 高 | API制限(無制限ミーティング生成の確認必要)、ダウンタイム | 3回リトライ、手動URL発行フロー準備、Zoom Pro以上のプラン契約 | BR-018, BR-061, NFR-208
Stripe Payment API | 決済・送金・不正検知 | HTTPS REST API | 高 | 決済失敗、送金遅延、手数料率変更、API仕様変更 | 決済失敗時の自動リトライ(3日後・7日後)、Stripe Radar不正検知、手数料率変更時の影響試算 | BR-030〜BR-037, BR-062, NFR-207
eKYC SaaS (Liquid/TRUSTDOCK等) | 本人確認自動照合 | HTTPS REST API | 高 | API制限(月間処理件数上限)、照合精度低下、認証エラー率上昇 | 目視確認24時間以内必須化、Fallbackプロセス(手動確認)、月間処理件数の事前確認 | BR-001, BR-002, ASM-001
AWS KMS | 暗号化キー管理 | AWS SDK | 高 | KMS障害、キー削除事故 | キーのバックアップ、IAMポリシーでの削除制限 | NFR-502
AWS CloudWatch | ログ・メトリクス・アラート | AWS SDK | 高 | CloudWatch障害、ログ遅延 | 複数リージョンへのログ転送(Phase 2)、ローカルログファイルのバックアップ | NFR-401〜NFR-407, NFR-605
AWS S3 | 画像ストレージ | AWS SDK | 中 | S3障害、容量超過 | S3バケットのバージョニング有効化、容量監視(80%でアラート) | NFR-303
AWS RDS (PostgreSQL) | データベース | PostgreSQL Protocol | 高 | DB障害、接続数上限、クエリ遅延 | Multi-AZ配置、接続プーリング、スロークエリログ監視 | NFR-201〜NFR-205, NFR-302
Webサーバー (EC2) | アプリケーション実行環境 | 内部依存 | 高 | EC2障害、リソース枯渇 | Auto Scaling設定、CloudWatch監視、ヘルスチェック実装 | 全機能
ロードバランサー (ALB) | トラフィック分散 | 内部依存 | 高 | ALB障害 | Multi-AZ配置、ヘルスチェック設定 | 全アクセス
CDN (CloudFront) | 画像配信高速化 | 内部依存 | 中 | CDN障害、キャッシュミス | S3 直接アクセスへのフォールバック | プロフィール画像表示
セッションストア (ElastiCache Redis) | セッション管理 | 内部依存 | 中 | Redis障害 | DBフォールバック(パフォーマンス低下を許容) | ログイン状態維持
IBJ/TMS/BIU 等 | 外部連盟会員データ | 手動CSV取り込み (週1回) | 低 | データフォーマット不一致、提供拒否 | CSVバリデーション実装、Phase 2でAPI連携検討 | BR-063

## 技術リスク
リスクID | リスク内容 | 影響度 | 発生確率 | 対応策 | トレードオフ | 該当要件
TR-001 | eKYC SaaS の選定遅延 | 高 | 中 | 【推奨】Liquid または TRUSTDOCK を早期選定(3月初旬)。月間1,000件の処理が可能か確認。契約前にPoC実施 | Liquid: 高精度だが高額。TRUSTDOCK: 低コストだが照合精度やや低い。目視確認必須化でカバー | BR-001, BR-002, ASM-001, Q-001
TR-002 | Zoom API の無制限ミーティング生成の不確実性 | 高 | 中 | 【推奨】Zoom Pro以上のプラン契約を確認(3月初旬)。API制限を事前確認。代替案としてGoogle Meet APIを検討 | Zoom: 認知度高いが API制限あり。Google Meet: 制限緩いが認知度低い。Zoom優先、障害時にMeetフォールバック | BR-018, BR-061, ASM-002, Q-003
TR-003 | LINE Messaging API の無料枠超過 | 中 | 高 | 【推奨】送信数を日次監視、900通超過時にアラート。有料プラン(月額数万円)への移行を準備。メールフォールバック必須実装 | 無料枠: コスト0だが送信数制限あり。有料プラン: 無制限だがコスト増。初期は無料枠＋メールフォールバックで運用 | BR-060, ASM-003
TR-004 | AWS月額コスト30万円超過リスク | 中 | 中 | 【推奨】インフラ見積もりを3月初旬に取得。会員1,000名規模でのコスト試算。AWS Cost Explorer で日次監視、80%到達でアラート | 低スペック構成: コスト抑制だが性能不足。高スペック構成: 性能確保だがコスト超過。t3.medium/RDS db.t3.medium で開始 | NFR-001, ASM-012, Q-013
TR-005 | 開発期間3ヶ月の過密スケジュール | 高 | 高 | 【推奨】MVP機能を最小化。Phase 2機能(画像内QR検知、アカデミー等)を明確に除外。週次で進捗確認、遅延時はスコープ調整 | 機能削減: 早期リリース可能だが機能不足。フル実装: 機能充実だが納期遅延。MVPスコープ厳守を推奨 | TC-1
TR-006 | Stripe 決済失敗率の高さ | 中 | 中 | 【推奨】Stripe Radar で不正検知強化。決済失敗時の自動リトライ(3日後・7日後)実装。督促メール送信フロー実装 | 厳格な不正検知: 不正減少だが誤検知で正当なユーザーブロック。緩い検知: 不正増加。Radarのバランス設定を推奨 | BR-031, BR-037, NFR-207
TR-007 | 個人情報検知ロジックの精度不足 | 中 | 中 | 【推奨】正規表現で90%以上の精度を目指す。誤検知時のユーザー報告フローを実装。定期的にNGワード辞書を更新 | 厳格な検知: 中抜き防止だが誤検知で正当な会話をブロック。緩い検知: 誤検知減少だが中抜き増加。90%精度を目標 | BR-026, BR-027, NFR-509
TR-008 | データベース設計の不備 | 高 | 低 | 【推奨】ER図を3月初旬に作成、レビュー実施。正規化(第3正規形)と性能のバランスを考慮。マイグレーション戦略を事前策定 | 正規化重視: データ整合性確保だが JOIN 多発で性能低下。非正規化重視: 性能確保だが整合性リスク。ハイブリッド推奨 | NFR-202, NFR-603
TR-009 | セキュリティ脆弱性の見逃し | 高 | 低 | 【推奨】依存ライブラリの脆弱性スキャンを週次実施(npm audit/Snyk)。OWASP Top 10 対策を徹底。可能であればペンテスト実施 | ペンテスト実施: 脆弱性発見率高いがコスト増(50万円〜)。未実施: コスト削減だがリスク残存。予算次第で実施推奨 | NFR-506〜NFR-512
TR-010 | 負荷テスト未実施によるリリース後の障害 | 中 | 中 | 【推奨】MVP公開前に想定負荷の1.5倍(150ユーザー)でロードテスト実施。Apache JMeter / Locust を使用 | 負荷テスト実施: 事前にボトルネック発見だが工数増。未実施: 工数削減だがリリース後障害リスク。実施を強く推奨 | NFR-305
TR-011 | last_login_at/created_atのインデックス未設計によるNFR-102違反リスク | 高 | 中 | 単一インデックス(last_login_at DESC)＋複合インデックス(last_login_at DESC, created_at DESC)を付与 | インデックス追加によるINSERT/UPDATEの微増 vs 検索性能の改善 | NFR-102, TR-078, TR-080, CHG-20260318-003/005
TR-012 | bookmarksテーブル急増時のDB負荷 | 中 | 低 | (user_id, target_user_id)複合ユニークインデックス＋target_user_id単一インデックスで対応 | インデックス数増加 vs 検索性能確保 | TR-079, CHG-20260318-004
TR-013 | profilesテーブルへの6カラム追加時のマイグレーションロックリスク | 中 | 低 | 全カラムをNULL許容で追加し本番テーブルロックを最小化。ステージング環境でのマイグレーション所要時間を事前計測 | NULL許容による型安全性低下 vs ダウンタイムリスク回避 | TR-001相当, CHG-20260318-001

## 未解決の技術論点
論点ID | カテゴリ | 内容 | 影響範囲 | 判断に必要な情報 | 推奨アクション | 期限目安 | 優先度
TP-001 | 外部API | eKYC SaaS の最終選定 (Liquid vs TRUSTDOCK vs その他) | BR-001, BR-002 | 各社の料金体系、月間処理件数上限、照合精度、サポート体制 | 3社に見積もり依頼、PoC実施(顔認証精度・OCR精度確認)、契約前に月間1,000件処理可能か確認 | 2026年3月5日 | 高
TP-002 | 外部API | Zoom API の契約プラン確認 (無制限ミーティング生成の可否) | BR-018, BR-061 | Zoom Pro/Business プランの API制限、料金 | Zoom営業に問い合わせ、API仕様書確認、無制限生成が不可の場合はGoogle Meet APIを代替案として検討 | 2026年3月8日 | 高
TP-003 | 技術選定 | 開発言語・フレームワークの選定 | 全技術要件 | 開発チームのスキルセット、開発速度、運用負荷 | 候補: TypeScript + Next.js (フロント), Node.js + Express/Nest.js (バック), PostgreSQL。チーム経験を優先 | 2026年3月1日 | 高
TP-004 | DB設計 | ER図・DB設計の確定 | 全業務要件 | 業務要件定義書の全要件 | ER図作成(3月初旬)、正規化レベルの決定(第3正規形を基本、性能要件に応じて非正規化)、インデックス設計 | 2026年3月10日 | 高
TP-005 | DevOps | CI/CD パイプラインの構築方針 | NFR-601, NFR-602 | デプロイ頻度、自動テスト範囲 | GitHub Actions でCI/CD構築。テスト: Unit(Jest) + Integration(Supertest) + E2E(Playwright)。Blue/Green Deployment | 2026年3月15日 | 中
TP-006 | 性能最適化 | 画像最適化戦略 (リサイズ、フォーマット変換) | NFR-106, NFR-303 | プロフィール画像の平均サイズ、表示サイズ | S3 + CloudFront + Lambda@Edge で動的リサイズ。または AWS Lambda での事前リサイズ。WebP フォーマット対応 | 2026年3月20日 | 中
TP-007 | 性能最適化 | キャッシュ戦略の詳細設計 | NFR-306 | 頻繁にアクセスされるデータの特定 | Phase 1 はキャッシュなしでも許容。Phase 2 で Redis キャッシュ導入(プロフィール一覧、検索結果等)。TTL 5分 | Phase 2 | 低
TP-008 | 監視 | ログ集約基盤の選定 (CloudWatch Logs vs Elastic Stack vs Datadog) | NFR-401〜NFR-407 | ログ量、検索頻度、予算 | Phase 1 は CloudWatch Logs で十分。Phase 2 で Elastic Stack または Datadog を検討(ログ検索の高度化) | 2026年3月25日 | 低
TP-009 | 監視 | 監視アラートの通知先 (Slack vs メール vs PagerDuty) | NFR-605 | オンコール体制、緊急度 | Slack 通知を基本。Critical アラートは Slack + メール。PagerDuty は Phase 2 で 24時間体制構築時に検討 | 2026年3月25日 | 中
TP-010 | セキュリティ | ペネトレーションテストの実施可否 | NFR-512 | 予算、スケジュール | 予算50万円〜、実施期間1週間。予算・スケジュールに余裕があれば実施推奨。未実施の場合は脆弱性スキャンを徹底 | 2026年4月15日 | 低
TP-011 | 外部連携 | 外部連盟データ取り込みのフォーマット策定 | BR-063 | IBJ/TMS/BIU等の連盟データ構造 | 各連盟にデータ構造を問い合わせ、CSV フォーマットを策定。バリデーションルールを定義(必須項目、データ型等) | 2026年3月30日 | 中
TP-012 | インフラ | AWS リソースの命名規則・タグ戦略 | 全インフラ | コスト配分、環境分離 | 命名規則: `meets-{env}-{service}-{resource}` (例: meets-prod-web-ec2)。タグ: `Environment`, `Service`, `Owner` | 2026年3月1日 | 低
TP-012 | データモデル | last_login_atカラムの配置先（usersテーブル vs profilesテーブル） | TR-078, BR-078 | 認証フローとの整合性、JOINコストの比較 | DB設計時にusersテーブルへの配置を第一候補として検討 | 2026-03-31 | 高
TP-013 | アルゴリズム | おすすめ順の簡易スコア算出ロジックの確定 | TR-080, BR-080 | スコア要素（ログイン日、登録日、マッチング率等）の重み付け方針 | Phase 1ではログイン日+登録日の複合ソートで暫定実装。Phase 2でAI強化 | 2026-03-31 | 中

## 技術的仮定
仮定ID | 仮定内容 | 影響する要件 | 検証方法 | 検証担当 | 期限 | ステータス
TA-001 | eKYC SaaS は月間1,000件の処理が可能で、料金は月額10万円以内 | BR-001, BR-002, NFR-501 | 各社(Liquid/TRUSTDOCK)に見積もり依頼 | meets経営陣 | 2026年3月5日 | 未検証
TA-002 | Zoom Pro以上のプランで無制限のミーティング生成が可能 | BR-018, BR-061 | Zoom営業に問い合わせ、API仕様書確認 | meets経営陣/開発チーム | 2026年3月8日 | 未検証
TA-003 | AWS Tokyo Region の月額コストは会員1,000名規模で30万円以内に収まる | NFR-001 | インフラ見積もり取得(EC2 t3.medium × 2台、RDS db.t3.medium、S3 100GB等) | 開発チーム | 2026年3月10日 | 未検証
TA-004 | LINE Messaging API の無料枠1,000通/月で初期運用が可能 | BR-060 | 想定会員数・お見合い数から月間送信数を試算 | meets運営チーム | 2026年3月15日 | 未検証
TA-005 | PostgreSQL を DB として採用(MySQL ではなく) | 全データ要件 | 開発チームのスキルセット確認、JSON型・配列型の利用可否 | 開発チーム | 2026年3月1日 | 未検証
TA-006 | Next.js (React) をフロントエンドフレームワークとして採用 | 全UI要件 | 開発チームのスキルセット確認、SSR/SSGの利用可否 | 開発チーム | 2026年3月1日 | 未検証
TA-007 | Node.js + Express または Nest.js をバックエンドフレームワークとして採用 | 全API要件 | 開発チームのスキルセット確認、TypeScript対応 | 開発チーム | 2026年3月1日 | 未検証
TA-008 | Prisma を ORM として採用(SQL インジェクション対策) | NFR-506 | 開発チームの経験確認、マイグレーション機能の評価 | 開発チーム | 2026年3月5日 | 未検証
TA-009 | Redis (ElastiCache) をセッションストアとして採用 | NFR-503 | Redis障害時のDBフォールバック実装可能性確認 | 開発チーム | 2026年3月10日 | 未検証
TA-010 | CloudFront を CDN として採用(画像配信高速化) | NFR-106 | S3 + CloudFront の設定確認、Lambda@Edge の利用可否 | 開発チーム | 2026年3月15日 | 未検証
TA-011 | GitHub Actions を CI/CD ツールとして採用 | NFR-601, NFR-602 | GitHub Actions の実行時間制限、料金確認 | 開発チーム | 2026年3月10日 | 未検証
TA-012 | Slack を監視アラート通知先として採用 | NFR-605 | Slack Webhook の設定確認、meets運営チームの Slack 利用状況確認 | meets運営チーム | 2026年3月15日 | 未検証
TA-013 | 個人情報検知の正規表現で90%以上の精度を達成可能 | BR-026, BR-027, NFR-509 | 正規表現のテストケース作成、精度検証 | 開発チーム | 2026年3月20日 | 未検証
TA-014 | 初期会員1,000名規模で同時ログインユーザー数100名を想定 | NFR-104 | ピーク時の同時アクセス数を想定(平日20-22時、週末10-22時) | meets運営チーム | 2026年3月15日 | 未検証
TA-015 | p95レスポンスタイム < 200ms を達成可能 (DBクエリ最適化前提) | NFR-103 | スロークエリの特定、インデックス設計 | 開発チーム | 2026年4月1日 | 未検証
TA-015 | プロフィール完成度の全項目数は26項目（必須+任意の総数） | BR-077, BR-006 | プロフィール項目一覧の確定後に実数を確認 | meets開発チーム | 2026-03-31 | 未検証
TA-016 | last_login_atカラムはusersテーブルに配置（認証フローで自然に更新） | TR-078, BR-078 | DB設計レビュー時にprofilesテーブル配置と比較検証 | meets開発チーム | 2026-03-31 | 未検証
TA-017 | ブックマーク対象会員が退会した場合は「退会済み」ラベルを表示しプロフィール遷移を無効化 | BR-079, TR-079 | UXレビュー時にハードデリート vs ソフトデリートの方針と合わせて確認 | meets開発チーム/UXデザイナー | 2026-03-31 | 未検証